## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "Газпромгазораспределение Орел" в пос. Кромы
________________________________ Р.Ф.Шафеев
| "______" ______________2018 г. |  | 2019г
ГРАФИК
проведения технического обслуживания ВДГО (ВКГО) в Троснянском районе
на 2019 год
| Адрес (кол-во домов) |  | январь(дата) | февраль(дата) | март(дата) | апрель(дата) | май(дата) | июнь(дата) | июль(дата) | август(дата) | сентябрь(дата) | октябрь(дата) | ноябрь(дата) | декабрь(дата)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ЖЕРНОВЕЦКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ | д.Антоновка(32) | bar: 6 to 7
д.Жизло Павлово(13) | bar: 12
д.Жерновец(66) | bar: 3 to 4
д.Чернодье(16) | bar: 5; 11
д.Тугарино(9) | bar: 12
п.Свобода(10) | bar: 3; 5
д.Коловка (Н.Муханово)(13) | bar: 8 to 9
д.Нижнее Муханово(206) | bar: 2 to 3
ВОРОНЕЦКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ | д.Воронец(96)
д.Лебедиха(30) | bar: 5 to 6
д.Горчаково(32) | bar: 7 to 8
д.Каменец(67) | bar: 7 to 8
МУРАВЛЬСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ | с.Муравль(115) | bar: 4 to 5
п.Могилевский(25) | bar: 5 to 6
д.Масловка(24) | bar: 3 to 4
д.Измайлово(13) | bar: 6; 8
д.Обыденки п.Александровский(8) | bar: 8
д.Рудово(14) | bar: 8
д.Турейка(46) | bar: 4 to 5
ЛОМОВЕЦКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ | с.Ломовец(108) | bar: 8 to 9
С.Чернь(31) | bar: 2 to 3
ПЕННОВСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ | с.Рождественское(20) | bar: 7; 10
п.Рождественнский(136) | bar: 1; 6
С.Пенно - Бырдино(23) | bar: 8 to 9
п.Колычевский(25) | bar: 7 to 8
НИКОЛЬСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИЕ | с.Никольское(209) | bar: 10 to 11
д.Березовка(119) | bar: 11 to 12
д.Красавка(83) | bar: 11 to 12
п.Краснопавловский(14) | bar: 11 to 12
д.Гнилец(152) | bar: 1 to 2; 12
МАЛАХОВО-СЛОБОДСКОЕ С/ПОСЕЛЕНИ | п.Красноармейский(137) | bar: 1
д.Павлово(8) | bar: 3; 6
д.Лопухинка(4) | bar: 6
д.Чермошное(129) | bar: 11 to 12
д.Турьи(35) | bar: 3 to 4
Троснянское с/поселение | с.ТРОСНА | ул. 70 лет Октября(35) | bar: 2 to 3
ул. Генерала Галанина(1) | bar: 3
ул. Губарева(7) | bar: 3
ул.Генерала Пухова(9) | bar: 3
ул.Заводская (27) | bar: 4 to 5
пер.Заводский(5) | bar: 3 to 4
ул.Колхозная(18) | bar: 6 to 7
ул.Комсомольская(38) | bar: 6; 9
ул.Красный Май(32) | bar: 5; 7
ул.Каштановая(2) | bar: 4
ул.Лебедева(47) | bar: 4; 12
ул.Ленина(48) | bar: 5 to 6
|  | ул.Лескова(22) | [12 empty] | х | bar: 2 to 3
ул.Лесная(8) | bar: 3
ул.Мира(15) | bar: 4 to 5
ул.Молодежная(14) | bar: 5; 9
пер.Молодежный(30) | bar: 4; 11
ул.Мосина(64) | bar: 5 to 6
пер.Мосина(4) | bar: 6
ул.Московская(56) | bar: 9; 12
ул.Набережная(10) | bar: 2; 6
ул.Октябрьская(12) | bar: 5 to 6
ул.Парковая(14) | bar: 2 to 3
ул.Партизанская(7) | bar: 7
ул.Первомайская(24) | bar: 9 to 10
ул.Пименова(59) | bar: 1; 7
ул.Пионерская(58) | bar: 6; 12
ул.Победа(35) | bar: 2; 7
ул.Пролетарская(44) | bar: 7 to 8
ул.Резника(30) | bar: 4; 11
ул.Садовая(6) | bar: 7
пер.Садовый(5)
ул.Свободы(19) | bar: 5; 7
пер.Свободы(3) | bar: 4
ул.Северная(13) | bar: 5; 7
ул.Советская(57) | bar: 6 to 7
пер.Советский(2) | bar: 5
ул.Солнечная(5) | bar: 3
ул.Сорокино(19) | bar: 7 to 8
ул.Строительная(12) | bar: 4
пер.Строительный(8) | bar: 6
ул.Школьная(11) | bar: 5
д.Барково(23) | bar: 9 to 10
| д.Ефратово(40) | [14 empty] | 4 | bar: 8 to 9
д.Малая Тросна(29) | bar: 7; 12
д.Верхнее Муханово(24) | bar: 3 to 4
д.Игинка(15) | bar: 4 to 5
д.Сомово(78) | bar: 6; 8
д.Саковнинка(24) | bar: 7 to 8
д.Козловка (Сомово)(15) | bar: 7 to 8
д.Средняя Морозиха(18) | bar: 7 to 8
д.Верхняя Морозиха(19) | bar: 7 to 8
д.Нижняя Морозиха(48) | bar: 6 to 7
д.Гранкино(48) | bar: 8 to 9
д.Ладарево(37) | bar: 7 to 8
д.Хитровка(19) | bar: 10 to 11
д.Ильно Нагорное(8) | bar: 5 to 6
д.Н.Турьи(39) | bar: 8 to 9
С.Покровское(22) | bar: 8 to 9
Мастер ___________________________ И.А.Гришечкина
|  |  | ОЗНАКОМЛЕНЫ: |  |  | М.М.Арбузов | [5 empty] | А.В.Мельников
[6 empty] | А.В.Васильев | [5 empty] | Н.В.Некрасов
[6 empty] | Н.Н.Забелин | [5 empty] | Н.Л.Новиков
[6 empty] | И.Н.Кабанов | [5 empty] | Е.И.Трутнев